## ACDC - mobis CES 2020 v4.0
ACDC - mobis CES 2020 v2.0
| 시작일 | 2019-08-26
Part | Task | Issue | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23
|  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
 | time axis 2019-08-26 to 2020-01-31
디자인 | GUI Key conecept fmodel |  | 2019-09-25: TOLED 테스트
GUI 대표 화면 디자인 | bar: 2019-09-10; 2019-09-17; 2019-09-25
AI
idle (입장 전 체험 종료 후 대기모드) | bar: 2019-11-01
intro, outro (웰컴 클로즈) | bar: 2019-11-01
목적지 제안
자동주행 - 네비게이션 | bar: 2019-11-15
자동주행 - 음악 선택 | bar: 2019-10-18
자동주행 - 볼륨 조절 | bar: 2019-10-24
주행 모드 전환 | bar: 2019-11-01
수동주행 - 사용자 인증
수동주행 - 기본화면 + 확장 기능 토글
수동주행 - BVM
개발 소스 테스트 및 최적화
개발 소스 정리 - AI
개발 소스 정리 - 건축물 3D 도착지
개발 소스 정리 - 맵 모델링, 팝업 요소
개발 소스 정리 - 파티클 관련 화면 트렌지션
기타 개발 소스 정리
피드백 및 전시 준비 대응 | bar: 2019-11-04 to 2020-01-03
개발 | 기획 분석 및 프로그램 알고리즘 설계
Eye Tracking Callibration Program개발 | bar: 2019-09-20
V-Touch, Led 기타 연동 분석 및 개발
| 연동 FrameWork Program 개발 |  | 2019-09-30: 하드웨어 연동 테스트
Main Contents FrameWork 개발
Contents Depth 구현(Dummy Resource) | bar: 2019-10-25
idle 및 기타 컨텐츠 | bar: 2019-11-14
intro, outro, mode change | bar: 2019-11-14
Auto - 네비게이션 | bar: 2019-11-14; 2019-11-21
Auto - 음악 선택 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-05; 2019-11-07
Auto - 볼륨 조절 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-05; 2019-11-07
Manual - 사용자 인증 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-28
Manual - 기본화면 + 확장 기능 토글 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-28
Manual - BVM | bar: 2019-10-14 to 2019-11-28
Manual - 경고
연동 Contents - ACDC (in, front, back, side) | bar: 2019-11-14
| 연동 - Turn table |  | 2019-11-19: 연동 테스트
| 연동 Contents - Stage (LED, Light) |  | 2019-11-19: 연동 테스트
| 연동 Contents - LED Wall |  | 2019-11-19: 연동 테스트
수정사항 및 오류사항 업데이트
최종 Resource 업데이트 및 Contents 추가 작업 | bar: 2019-11-26
최종 전시 모듈 연동 작업 및 오류 수정 완료 | bar: 2019-11-29
최종 버전 완료 및 피드백 추가 작업 | bar: 2019-11-11 to 2020-01-03
* 상기 일정은 프로젝트의 내용에 따라 협의 후 변경될 수 있습니다.
주 작업
디버깅 및 대응 작업
핵심 과제 완료일
보고일정